## Plan Campaña informativa
Anexo 7: Plan de Campaña Informativa e Implementación de los Servicios
UNIDAD DE NEGOCIO: |  | 5
AÑO: |  | 2026
FECHA INICIO |  | 2026-07-01
FECHA TÉRMINO |  | 2026-07-07
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Cantidad estimada usuarios y no usuarios afectados | Duración Campaña | Propuesta Punto Informativo / Horario | Tipo Material Informativo | Cantidad Volantes | Cantidad Afiches/cenefas Buses | Otros (web, redes sociales, prensa, Mobitec, adhesivo parabrisas, capacitación conductores, afiches en paraderos, afiche de negocio, picador, afiche paradero etc.) | Flota por servicios
1 | 514c | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 514c, dejando su ruta oficial hasta el (M) Salvador en sentido retorno, mientras que para el sentido ida se solicita dejar el inicio en Av. Providencia con Seminario, en la comuna de Providencia, donde se concentra la demanda del servicio. | 10 | 7 días | No aplica | Afiches | 0 | 14 Afiches: 2 Terminales - 12 (buses) | Paginas web, Redes sociales, Capacitaciones a conductores, Mails y mensajes de textos a usuarios con la base de datos de Atención al Cliente Metbus, Medios de comunicación como radios o televisión, Diarios y revistas gratuitos y pagados, Diarios y revistas propios. | 12 buses (514c)
2 | 508 | Modificación de Paradero | Se solicita en los periodos de la Tarde de los dias laborales, eliminar el paradero PD560 y agregar el paradero PD162 ubicado en Av. Grecia con Presidente Madero (por fuera del corredor). Esta situación permitirá al bus salir antes en Pedro de Valdivia del corredor donde podría hacerlo sin problemas de tachas viales, evitando el riesgo para la seguridad de conductores y usuarios, además de generar incomodidad en el servicio y un deterioro progresivo de los buses, el cual se agrava día a día. | 156 | 7 días | No aplica | Afiches | 0 | 52 Afiches: 4 Terminales - 48 (buses) | Paginas web, Redes sociales, Capacitaciones a conductores, Mails y mensajes de textos a usuarios con la base de datos de Atención al Cliente Metbus, Medios de comunicación como radios o televisión, Diarios y revistas gratuitos y pagados, Diarios y revistas propios. | 48 buses (508)
3 | 511 | Modificación de Paradero | Se solicita eliminar el paradero PD589 y agregar un nuevo paradero en Marathón con Av. Grecia antes del viraje. Esta situación permitirá ingresar al corredor en Campos de Deporte donde podría hacerlo sin problemas, evitando el riesgo para la seguridad de conductores y usuarios, además de generar incomodidad en el servicio y un deterioro progresivo de los buses, el cual se agrava día a día. | 136 | 7 días | No aplica | Afiches | 0 | 30 Afiches: 3 Terminales - 27 (buses) | Paginas web, Redes sociales, Capacitaciones a conductores, Mails y mensajes de textos a usuarios con la base de datos de Atención al Cliente Metbus, Medios de comunicación como radios o televisión, Diarios y revistas gratuitos y pagados, Diarios y revistas propios. | 27 buses (511)
4 | 541N | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 541N, en sentido ida y retorno, dejando el servicio circulando directamente por San Daniel, abandonado las calles de Serrano, El Carmen, Patricio Edwards, en la comuna de Pudahuel. | 0 | 7 días | No aplica | Afiches | 0 | 10 Afiches: 4 Terminales - 6 (buses) | Paginas web, Redes sociales, Capacitaciones a conductores, Mails y mensajes de textos a usuarios con la base de datos de Atención al Cliente Metbus, Medios de comunicación como radios o televisión, Diarios y revistas gratuitos y pagados, Diarios y revistas propios. | 6 buses (541N)
5 | 588 | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 588, dejando que el servicio cuando va por J. J. Pérez, con direccion a Renca tome Samuel Izquierdo, Av. Carrascal y Jujuy, para retomar su ruta habitual en Lo Espinoza, en la comuna de Quinta Normal, mientras que en dirección a Cerro Navia el servicio tome su ruta habitual, Lo Espinoza, Jujuy, Av. Carrascal, Samuel Izquierdo, J. J. Peréz, retomando su ruta habitual. Con este nuevo trazado, el servicio 588 abandonaria el eje de Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte. | 319 | 7 días | No aplica | Afiches | 0 | 6 Afiches: 2 Terminales - 4 (buses) | Paginas web, Redes sociales, Capacitaciones a conductores, Mails y mensajes de textos a usuarios con la base de datos de Atención al Cliente Metbus, Medios de comunicación como radios o televisión, Diarios y revistas gratuitos y pagados, Diarios y revistas propios. | 4 buses (588)

## Plan de Implementación
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Capacitación a conductores (rutas - paradas) | Actualización letreros de cortesía | Actualización mobitec | Generación Tajetas de ruta | Supervisión en terreno | Propuesta inyecciones en caso de contingencia | Propuesta buses de acopio en caso de contingencia
1 | 514c | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 514c, dejando su ruta oficial hasta el (M) Salvador en sentido retorno, mientras que para el sentido ida se solicita dejar el inicio en Av. Providencia con Seminario, en la comuna de Providencia, donde se concentra la demanda del servicio. | SI | Si | No | No | SI | No | No
2 | 508 | Modificación de Paradero | Se solicita en los periodos de la Tarde de los dias laborales, eliminar el paradero PD560 y agregar el paradero PD162 ubicado en Av. Grecia con Presidente Madero (por fuera del corredor). Esta situación permitirá al bus salir antes en Pedro de Valdivia del corredor donde podría hacerlo sin problemas de tachas viales, evitando el riesgo para la seguridad de conductores y usuarios, además de generar incomodidad en el servicio y un deterioro progresivo de los buses, el cual se agrava día a día. | SI | No | No | No | SI | No | No
3 | 511 | Modificación de Paradero | Se solicita eliminar el paradero PD589 y agregar un nuevo paradero en Marathón con Av. Grecia antes del viraje. Esta situación permitirá ingresar al corredor en Campos de Deporte donde podría hacerlo sin problemas, evitando el riesgo para la seguridad de conductores y usuarios, además de generar incomodidad en el servicio y un deterioro progresivo de los buses, el cual se agrava día a día. | SI | No | No | No | SI | No | No
4 | 541N | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 541N, en sentido ida y retorno, dejando el servicio circulando directamente por San Daniel, abandonado las calles de Serrano, El Carmen, Patricio Edwards, en la comuna de Pudahuel. | SI | No | No | No | SI | No | No
5 | 588 | Modificación de Trazado | Se solicita modificar el trazado del servicio 588, dejando que el servicio cuando va por J. J. Pérez, con direccion a Renca tome Samuel Izquierdo, Av. Carrascal y Jujuy, para retomar su ruta habitual en Lo Espinoza, en la comuna de Quinta Normal, mientras que en dirección a Cerro Navia el servicio tome su ruta habitual, Lo Espinoza, Jujuy, Av. Carrascal, Samuel Izquierdo, J. J. Peréz, retomando su ruta habitual. Con este nuevo trazado, el servicio 588 abandonaria el eje de Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte. | SI | Si | No | No | SI | No | No

## Plan de monitoreo en terreno
|  | Planificación personal en terreno |  |  | Supervisión campaña informativa
N° | Nombre Servicio Usuario | Punto 1.1 | Punto 1.2 | Punto 1.3 | Punto 2.1 | Punto 2.2 | Punto 2.3
1 | 514c | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | 508 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3 | 511 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
4 | 541N | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
5 | 588 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Indicar los resguardos que se tomarán para asegurar la correcta operación de los servicios en su inicio, tales como, planificación de personal en terreno, supervisión campaña informativa